BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP SÁCH SỐ TRỰC TUYẾN BOOKNEST

TÍCH HỢP CHATBOT AI

NỘI DUNG BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LẦN 4

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Nguyễn Quang Ánh

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Nguyễn Hùng Thắng	            -      28211105148

- Phan Quang Thắng	            -      28211106330

- Nguyễn Thi Hồng Nhung	 -      28201152321

- Trương Đình Nam		 -      28211102248

- Đồng Thị Thúy                     -      28201143389

Đà Nẵng, 2026

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

1. TỔNG QUAN	3

2. DANH SÁCH CHỨC NĂNG HOÀN THÀNH	3

3. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT THEO THÀNH VIÊN	3

3.1. Nguyễn Hùng Thắng (H.Thắng) - Backend Developer	3

3.2. Phan Quang Thắng (Q.Thắng) - Frontend Developer	4

3.3. Trương Đình Nam (Nam) - Frontend Developer	4

3.4. Đồng Thị Thúy (Thúy) - Tester	5

3.5. Nguyễn Thị Hồng Nhung (Nhung) - Tester	5

4. TỔNG HỢP GIỜ LÀM VIỆC THEO THÀNH VIÊN	6

5. NHẬN XÉT	6

# 1. TỔNG QUAN

Giai đoạn này nhóm đã đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ 5 chức năng còn lại của hệ thống vào ngày 09/05/2026 - sớm hơn kế hoạch ban đầu (12/05/2026). Đây cũng là mốc hoàn thành toàn bộ chức năng phát triển của dự án BookNest

# 2. DANH SÁCH CHỨC NĂNG HOÀN THÀNH

| STT | Chức năng | Thời gian | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý đơn hàng | 05/05 | Hoàn thành |
| 2 | Quản lý chương trình giảm giá | 07/05 | Hoàn thành |
| 3 | Thống kê và báo cáo | 09/05 | Hoàn thành |
| 4 | Nâng cấp gói hội viên | 09/05 | Hoàn thành |
| 5 | Quản lý gói hội viên | 09/05 | Hoàn thành |

# 3. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT THEO THÀNH VIÊN

## 3.1. Nguyễn Hùng Thắng (H.Thắng) - Backend Developer

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| BE Code - Quản lý đơn hàng | 01/05 – 03/05 | 14 |
| Fix Bugs (BE) - Quản lý đơn hàng | 05/05 | 5 |
| BE Code – Quản lý chương trình giảm giá | 04/05 – 05/05 | 10 |
| Fix Bugs (BE) – Quản lý chương trình giảm giá | 07/05 | 4 |
| BE Code – Thống kê và báo cáo | 05/05 – 08/05 | 18 |
| Fix Bugs (BE) – Thống kê và báo cáo | 09/05 | 6 |
| BE Code – Nâng cấp gói hội viên | 08/05 – 09/05 | 10 |
| Fix Bugs (BE) – Nâng cấp gói hội viên | 09/05 | 4 |
| BE Code – Quản lý gói hội viên | 08/05 – 09/05 | 9 |
| Fix Bugs (BE) – Quản lý gói hội viên | 09/05 | 4 |
| Tổng |  | 84 giờ |

## 3.2. Phan Quang Thắng (Q.Thắng) - Frontend Developer

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| FE Code – Trang Quản lý chương trình giảm giá | 05/05 – 06/05 | 8 |
| Fix Bugs (FE) – Quản lý chương trình giảm giá | 07/05 | 3 |
| FE Code – Trang Chọn gói, Xác nhận nâng cấp hội viên | 08/05 – 09/05 | 8 |
| Fix Bugs (FE) – Nâng cấp gói hội viên | 09/05 | 3 |
| Tổng |  | 22 |

## 3.3. Trương Đình Nam (Nam) - Frontend Developer

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| FE Code – Trang Quản lý đơn hàng | 02/05 – 04/05 | 10 |
| Fix Bugs (FE) – Quản lý đơn hàng | 05/05 | 4 |
| FE Code – Trang Thống kê và báo cáo | 06/05 – 08/05 | 14 |
| Fix Bugs (FE) – Thống kê và báo cáo | 09/05 | 5 |
| FE Code – Trang Quản lý gói hội viên | 08/05 – 09/05 | 7 |
| Fix Bugs (FE) – Quản lý gói hội viên | 09/05 | 3 |
| Tổng |  | 43 |

## 3.4. Đồng Thị Thúy (Thúy) - Tester

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Design Test Case – Quản lý chương trình giảm giá | 04/05 | 4 |
| Test – Quản lý chương trình giảm giá | 06/05 | 4 |
| Re-test – Quản lý chương trình giảm giá | 07/05 | 2 |
| Design Test Case – Nâng cấp gói hội viên | 08/05 | 4 |
| Test – Nâng cấp gói hội viên | 09/05 | 4 |
| Re-test – Nâng cấp gói hội viên | 09/05 | 2 |
| Tổng |  | 20 |

## 3.5. Nguyễn Thị Hồng Nhung (Nhung) - Tester

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Design Test Case – Quản lý đơn hàng | 01/05 | 5 |
| Test – Quản lý đơn hàng | 04/05 | 5 |
| Re-test – Quản lý đơn hàng | 05/05 | 2 |
| Design Test Case – Thống kê và báo cáo | 05/05 | 6 |
| Test – Thống kê và báo cáo | 08/05 | 6 |
| Re-test – Thống kê và báo cáo | 09/05 | 3 |
| Design Test Case – Quản lý gói hội viên | 08/05 | 4 |
| Test – Quản lý gói hội viên | 09/05 | 4 |
| Re-test – Quản lý gói hội viên | 09/05 | 2 |
| Tổng |  | 37 |

# 4. TỔNG HỢP GIỜ LÀM VIỆC THEO THÀNH VIÊN

| Thành viên | Vai trò | Tổng giờ |
| --- | --- | --- |
| H.Thắng | Backend Developer | 84 giờ |
| Q.Thắng | Frontend Developer | 22 giờ |
| Nam | Frontend Developer | 43 giờ |
| Thúy | Tester | 20 giờ |
| Nhung | Tester | 37 giờ |

# 5. NHẬN XÉT

Điểm tốt:

- Nhóm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ chức năng của hệ thống vào ngày 09/05, sớm hơn kế hoạch 3 ngày.

- Đây là mốc quan trọng: toàn bộ chức năng dự án BookNest đã được phát triển và kiểm thử xong.

Điểm cần cải thiện:

- Cập nhật tài liệu đầy đủ và đúng tiến độ.

- Một số chức năng lỗi còn tồn đọng.

- Các thành viên chủ động trao đổi thêm nhiều để quá trình phát triển hiệu quả.