BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP SÁCH SỐ TRỰC TUYẾN BOOKNEST

TÍCH HỢP CHATBOT AI

NỘI DUNG BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LẦN 1

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Nguyễn Quang Ánh

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Nguyễn Hùng Thắng	            -      28211105148

- Phan Quang Thắng	            -      28211106330

- Nguyễn Thi Hồng Nhung	 -      28201152321

- Trương Đình Nam		 -      28211102248

- Đồng Thị Thúy                     -      28201143389

Đà Nẵng, 2026

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

1. TỔNG QUAN	3

2. DANH SÁCH CHỨC NĂNG HOÀN THÀNH	3

3. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT THEO THÀNH VIÊN	3

3.1. Nguyễn Hùng Thắng (H.Thắng) - Backend Developer	3

3.2. Phan Quang Thắng (Q.Thắng) - Frontend Developer	5

3.3. Trương Đình Nam (Nam) - Frontend Developer	5

3.4. Đồng Thị Thúy (Thúy) - Tester	7

3.5. Nguyễn Thị Hồng Nhung (Nhung) - Tester	8

4. TỔNG HỢP GIỜ LÀM VIỆC THEO THÀNH VIÊN	9

5. KẾT QUẢ NỘI DUNG BÁO CÁO	9

6. NHẬN XÉT	9

# 1. TỔNG QUAN

Nhóm đã phát triển gần như hoàn thành Sprint 1, tập trung xây dựng các chức năng nền tảng của hệ thống, bao gồm xác thực người dùng, quản lý nội dung sách và các tính năng cốt lõi phía người dùng. Sprint kết thúc đúng kế hoạch vào ngày 09/04/2026.

# 2. DANH SÁCH CHỨC NĂNG HOÀN THÀNH

| STT | Chức năng | Thời gian | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký | 20/03 - 23/03 | Hoàn thành |
| 2 | Đăng nhập, Đăng xuất | 21/03 - 23/03 | Hoàn thành |
| 3 | Quên mật khẩu | 23/03 - 25/03 | Hoàn thành |
| 4 | Quản lý danh mục sách | 25/03 - 27/03 | Hoàn thành |
| 5 | Quản lý sách | 26/03 - 30/03 | Hoàn thành |
| 6 | Quản lý người dùng | 28/03 - 31/03 | Hoàn thành |
| 7 | Xem trang chủ | 29/03 - 01/04 | Hoàn thành |
| 8 | Xem thông tin chi tiết sách | 30/03 - 02/04 | Hoàn thành |
| 9 | Xem đánh giá sách | 01/04 - 03/04 | Hoàn thành |
| 10 | Quản lý tài khoản cá nhân | 02/04 - 05/04 | Hoàn thành |
| 11 | Lưu tiến độ đọc sách | 04/04 - 07/04 | Hoàn thành |
| 12 | Quản lý giỏ hàng | 05/04 - 08/04 | Hoàn thành |
| 13 | Quản lý thư viện cá nhân | 06/04 - 09/04 | Hoàn thành |

# 3. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT THEO THÀNH VIÊN

## 3.1. Nguyễn Hùng Thắng (H.Thắng) - Backend Developer

Chịu trách nhiệm toàn bộ phần backend (BE) của Sprint 1, bao gồm thiết kế CSDL và lập trình API cho tất cả các chức năng.

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Họp lập kế hoạch Sprint 1 | 19/03 | 4 |
| Tạo tài liệu Sprint Backlog 1 | 19/03 | 4 |
| BE Code - Đăng ký | 20/03 | 7 |
| Fix Error (BE) - Đăng ký | 21/03 | 4 |
| BE Code - Đăng nhập, Đăng xuất | 21/03 - 22/03 | 6 |
| Fix Error (BE) - Đăng nhập, Đăng xuất | 23/03 | 3 |
| BE Code - Quên mật khẩu | 23/03 - 24/03 | 10 |
| Fix Error (BE) - Quên mật khẩu | 25/03 | 3 |
| BE Code - Quản lý danh mục sách | 25/03 - 26/03 | 8 |
| Fix Error (BE) - Quản lý danh mục sách | 27/03 | 3 |
| BE Code - Quản lý sách | 27/03 - 29/03 | 20 |
| Fix Error (BE) - Quản lý sách | 30/03 | 7 |
| BE Code - Quản lý người dùng | 29/03 - 30/03 | 6 |
| Fix Error (BE) - Quản lý người dùng | 31/03 | 2 |
| BE Code - Xem trang chủ | 31/03 - 01/04 | 9 |
| Fix Error (BE) - Xem trang chủ | 02/04 | 2 |
| BE Code - Xem thông tin chi tiết sách | 01/04 - 02/04 | 10 |
| Fix Error (BE) - Xem thông tin chi tiết sách | 03/04 | 3 |
| BE Code - Xem đánh giá sách | 02/04 | 6 |
| Fix Error (BE) - Xem đánh giá sách | 03/04 | 3 |
| BE Code - Quản lý tài khoản cá nhân | 03/04 - 04/04 | 6 |
| Fix Error (BE) - Quản lý tài khoản cá nhân | 05/04 | 2 |
| BE Code - Lưu tiến độ đọc sách | 04/04 - 05/04 | 7 |
| Fix Error (BE) - Lưu tiến độ đọc sách | 06/04 | 3 |
| BE Code - Quản lý giỏ hàng | 05/04 - 06/04 | 9 |
| Fix Error (BE) - Quản lý giỏ hàng | 07/04 | 3 |
| BE Code - Quản lý thư viện cá nhân | 06/04 - 07/04 | 9 |
| Fix Error (BE) - Quản lý thư viện cá nhân | 08/04 | 3 |
| Cập nhật tài liệu Sprint Backlog 1 | 09/04 | 2 |
| Tổng |  | 162 |

## 3.2. Phan Quang Thắng (Q.Thắng) - Frontend Developer

Chịu trách nhiệm lập trình giao diện (FE) cho nhóm chức năng: Xác thực người dùng, Quản lý sách, Trang chủ, Đánh giá sách, Lưu tiến độ đọc sách, Quản lý thư viện cá nhân.

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Họp lập kế hoạch Sprint 1 | 19/03 | 4 |
| FE Code - Form Đăng ký | 20/03 | 5 |
| Fix Error (FE) - Đăng ký | 21/03 | 2 |
| FE Code - Quên mật khẩu, Form đặt lại mật khẩu | 23/03 | 7 |
| Fix Error (FE) - Quên mật khẩu | 25/03 | 2 |
| FE Code - Quản lý sách | 27/03 - 28/03 | 12 |
| Fix Error (FE) - Quản lý sách | 30/03 | 5 |
| FE Code - Trang chủ | 31/03 | 9 |
| Fix Error (FE) - Xem trang chủ | 02/04 | 2 |
| FE Code - Đánh giá sách | 03/04 | 2 |
| Fix Error (FE) - Xem đánh giá sách | 03/04 | 2 |
| FE Code - Lưu tiến độ đọc sách | 04/04 | 6 |
| Fix Error (FE) - Lưu tiến độ đọc sách | 06/04 | 2 |
| FE Code - Quản lý thư viện cá nhân | 06/04 | 7 |
| Fix Error (FE) - Quản lý thư viện cá nhân | 08/04 | 2 |
| Tổng |  | 69 |

## 3.3. Trương Đình Nam (Nam) - Frontend Developer

Chịu trách nhiệm lập trình giao diện (FE) cho nhóm chức năng: Đăng nhập/Đăng xuất, Quản lý danh mục sách, Quản lý người dùng, Thông tin chi tiết sách, Quản lý tài khoản cá nhân, Quản lý giỏ hàng.

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Họp lập kế hoạch Sprint 1 | 19/03 | 4 |
| FE Code - Form Đăng nhập, Đăng xuất | 21/03 | 4 |
| Fix Error (FE) - Đăng nhập, Đăng xuất | 23/03 | 2 |
| FE Code - Quản lý danh mục sách | 26/03 | 5 |
| Fix Error (FE) - Quản lý danh mục sách | 27/03 | 2 |
| FE Code - Quản lý người dùng | 29/03 | 4 |
| Fix Error (FE) - Quản lý người dùng | 31/03 | 2 |
| FE Code - Thông tin chi tiết sách | 01/04 | 8 |
| Fix Error (FE) - Xem thông tin chi tiết sách | 03/04 | 2 |
| FE Code - Quản lý tài khoản cá nhân | 03/04 | 4 |
| Fix Error (FE) - Quản lý tài khoản cá nhân | 05/04 | 2 |
| FE Code - Quản lý giỏ hàng | 05/04 | 7 |
| Fix Error (FE) - Quản lý giỏ hàng | 07/04 | 2 |
| Tổng |  | 46 |

## 3.4. Đồng Thị Thúy (Thúy) - Tester

Chịu trách nhiệm thiết kế test case, kiểm thử và re-test cho các chức năng.

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Họp lập kế hoạch Sprint 1 | 19/03 | 4 |
| Design Test Case - Đăng ký | 20/03 | 4 |
| Test - Đăng ký | 21/03 | 4 |
| Re-test - Đăng ký | 22/03 | 2 |
| Design Test Case - Quên mật khẩu | 23/03 | 4 |
| Test - Quên mật khẩu | 25/03 | 4 |
| Re-test - Quên mật khẩu | 25/03 | 2 |
| Design Test Case - Quản lý sách | 27/03 | 5 |
| Test - Quản lý sách | 29/03 | 5 |
| Re-test - Quản lý sách | 31/03 | 3 |
| Design Test Case - Xem trang chủ | 29/03 | 3 |
| Test - Xem trang chủ | 01/04 | 5 |
| Re-test - Xem trang chủ | 01/04 | 2 |
| Design Test Case - Xem đánh giá sách | 01/04 | 2 |
| Test - Xem đánh giá sách | 03/04 | 2 |
| Re-test - Xem đánh giá sách | 03/04 | 2 |
| Design Test Case - Lưu tiến độ đọc sách | 04/04 | 3 |
| Test - Lưu tiến độ đọc sách | 05/04 | 3 |
| Re-test - Lưu tiến độ đọc sách | 06/04 | 2 |
| Design Test Case - Quản lý thư viện cá nhân | 06/04 | 2 |
| Test - Quản lý thư viện cá nhân | 08/04 | 4 |
| Re-test - Quản lý thư viện cá nhân | 08/04 | 2 |
| Cập nhật tài liệu Meeting Report 1 | 09/04 | 2 |
| Tổng |  | 69 |

## 3.5. Nguyễn Thị Hồng Nhung (Nhung) - Tester

Chịu trách nhiệm thiết kế test case, kiểm thử và re-test cho các chức năng; lập tài liệu kiểm thử.

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Họp lập kế hoạch Sprint 1 | 19/03 | 4 |
| Tạo tài liệu TestCase Sprint 1 | 19/03 | 4 |
| Design Test Case - Đăng nhập, Đăng xuất | 21/03 | 2 |
| Test - Đăng nhập, Đăng xuất | 22/03 | 3 |
| Re-test - Đăng nhập, Đăng xuất | 23/03 | 2 |
| Design Test Case - Quản lý danh mục sách | 25/03 | 3 |
| Test - Quản lý danh mục sách | 27/03 | 3 |
| Re-test - Quản lý danh mục sách | 27/03 | 2 |
| Design Test Case - Quản lý người dùng | 28/03 | 3 |
| Test - Quản lý người dùng | 30/03 | 3 |
| Re-test - Quản lý người dùng | 31/03 | 2 |
| Design Test Case - Xem thông tin chi tiết sách | 30/03 | 3 |
| Test - Xem thông tin chi tiết sách | 02/04 | 3 |
| Re-test - Xem thông tin chi tiết sách | 03/04 | 2 |
| Design Test Case - Quản lý tài khoản cá nhân | 02/04 | 3 |
| Test - Quản lý tài khoản cá nhân | 04/04 | 3 |
| Re-test - Quản lý tài khoản cá nhân | 05/04 | 2 |
| Design Test Case - Quản lý giỏ hàng | 05/04 | 2 |
| Test - Quản lý giỏ hàng | 07/04 | 4 |
| Re-test - Quản lý giỏ hàng | 07/04 | 2 |
| Tạo tài liệu TestReport 1 | 09/04 | 2 |
| Tổng |  | 55 |

# 4. TỔNG HỢP GIỜ LÀM VIỆC THEO THÀNH VIÊN

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn Phong dự kiến ​​của nó.

| Thành viên | Vai trò | Tổng giờ |
| --- | --- | --- |
| H.Thắng | Backend Developer | 162 giờ |
| Q.Thắng | Frontend Developer | 69 giờ |
| Nam | Frontend Developer | 46 giờ |
| Thúy | Tester | 69 giờ |
| Nhung | Tester | 55 giờ |

# 5. KẾT QUẢ NỘI DUNG BÁO CÁO

- Tất cả 13 chức năng trong Sprint 1 đã được hoàn thành và kiểm thử.

- Sprint Retrospective đã được thực hiện, nhóm rút ra các bài học kinh nghiệm cho Sprint 2.

- Tài liệu được cập nhật đầy đủ: Sprint Backlog 1, Product Backlog, Database, UserInterface.

- Tài liệu đang được chỉnh sửa chưa hoàn thiện: Meeting Report 1, Testcase Sprint 1, TestReport 1.

# 6. NHẬN XÉT

Điểm tốt:

- Nhóm hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch.

- Quy trình BE -> FE -> Test -> Fix -> Re-test được thực hiện nhất quán cho từng chức năng.

- Tài liệu được cập nhật song song với quá trình phát triển.

Điểm cần cải thiện:

- Một số chức năng phát sinh lỗi sau kiểm thử, cần tăng cường review code trước khi bàn giao cho tester.

- Một số task BE và FE chạy song song cùng ngày, cần phối hợp chặt chẽ hơn để tránh xung đột.

- Các thành viên chủ động trao đổi thêm nhiều để quá trình phát triển hiệu quả.

- Hoàn thiện tài liệu đúng tiến độ.