BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP SÁCH SỐ TRỰC TUYẾN BOOKNEST

TÍCH HỢP CHATBOT AI

NỘI DUNG BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LẦN 2

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Nguyễn Quang Ánh

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Nguyễn Hùng Thắng	            -      28211105148

- Phan Quang Thắng	            -      28211106330

- Nguyễn Thi Hồng Nhung	 -      28201152321

- Trương Đình Nam		 -      28211102248

- Đồng Thị Thúy                     -      28201143389

Đà Nẵng, 2026

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

1. TỔNG QUAN	3

2. DANH SÁCH CHỨC NĂNG HOÀN THÀNH	3

3. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT THEO THÀNH VIÊN	3

3.1. Nguyễn Hùng Thắng (H.Thắng) - Backend Developer	3

3.2. Phan Quang Thắng (Q.Thắng) - Frontend Developer	4

3.3. Trương Đình Nam (Nam) - Frontend Developer	4

3.4. Đồng Thị Thúy (Thúy) - Tester	5

3.5. Nguyễn Thị Hồng Nhung (Nhung) - Tester	5

4. TỔNG HỢP GIỜ LÀM VIỆC THEO THÀNH VIÊN	6

5. KẾT QUẢ NỘI DUNG BÁO CÁO	6

6. NHẬN XÉT	6

# 1. TỔNG QUAN

Nhóm đã phát triển 6 chức năng trên tổng số 11 chức năng của sprint 2, tập trung phát triển các chức năng đọc sách (miễn phí, hội viên, đã mua), tìm kiếm và lọc sách theo thể loại, và hệ thống gợi ý sách. Toàn bộ 6 chức năng đã hoàn thành trước hạn, kết thúc ngày 18/04/2026 thay vì 19/04/2026 theo kế hoạch.

# 2. DANH SÁCH CHỨC NĂNG HOÀN THÀNH

| STT | Chức năng | Thời gian | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đọc sách miễn phí | 11/04 - 11/04 | Hoàn thành |
| 2 | Đọc thử sách hội viên và trả phí | 12/04 - 15/04 | Hoàn thành |
| 3 | Đọc sách đã mua và hội viên | 13/04 - 16/04 | Hoàn thành |
| 4 | Tìm kiếm sách | 14/04 - 17/04 | Hoàn thành |
| 5 | Lọc sách theo thể loại | 15/04 - 17/04 | Hoàn thành |
| 6 | Gợi ý sách | 16/04 - 18/04 | Hoàn thành |

# 3. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT THEO THÀNH VIÊN

## 3.1. Nguyễn Hùng Thắng (H.Thắng) - Backend Developer

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Họp lập kế hoạch Sprint 2 | 10/04 | 4 |
| Tạo tài liệu Sprint Backlog 2 | 10/04 | 4 |
| BE Code - Đọc sách miễn phí | 11/04 - 12/04 | 8 |
| Fix Error (BE) - Đọc sách miễn phí | 14/04 | 3 |
| BE Code - Đọc thử sách hội viên và trả phí | 12/04 - 13/04 | 8 |
| Fix Error (BE) - Đọc thử sách hội viên và trả phí | 15/04 | 3 |
| BE Code - Đọc sách đã mua và hội viên | 13/04 - 14/04 | 7 |
| Fix Error (BE) - Đọc sách đã mua và hội viên | 16/04 | 3 |
| BE Code - Tìm kiếm sách | 14/04 - 15/04 | 8 |
| Fix Error (BE) - Tìm kiếm sách | 17/04 | 3 |
| BE Code - Lọc sách theo thể loại | 15/04 - 16/04 | 5 |
| Fix Error (BE) - Lọc sách theo thể loại | 17/04 | 2 |
| BE Code - Gợi ý sách | 16/04 - 17/04 | 9 |
| Fix Error (BE) - Gợi ý sách | 18/04 | 3 |
| Tổng |  | 70 |

## 3.2. Phan Quang Thắng (Q.Thắng) - Frontend Developer

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Họp lập kế hoạch Sprint 2 | 10/04 | 4 |
| FE Code - Đọc sách miễn phí | 12/04 - 13/04 | 7 |
| Fix Error (FE) - Đọc sách miễn phí | 14/04 | 3 |
| FE Code - Đọc sách đã mua và hội viên | 13/04 - 14/04 | 7 |
| Fix Error (FE) - Đọc sách đã mua và hội viên | 16/04 | 3 |
| FE Code - Lọc sách theo thể loại | 15/04 - 16/04 | 5 |
| Fix Error (FE) - Lọc sách theo thể loại | 17/04 | 2 |
| Tổng |  | 31 |

## 3.3. Trương Đình Nam (Nam) - Frontend Developer

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Họp lập kế hoạch Sprint 2 | 10/04 | 4 |
| FE Code - Đọc thử sách hội viên và trả phí | 13/04 - 14/04 | 7 |
| Fix Error (FE) - Đọc thử sách hội viên và trả phí | 15/04 | 3 |
| FE Code - Form Tìm kiếm sách | 15/04 - 16/04 | 7 |
| Fix Error (FE) - Form Tìm kiếm sách | 17/04 | 3 |
| FE Code - Gợi ý sách | 17/04 - 18/04 | 7 |
| Fix Error (FE) - Gợi ý sách | 18/04 | 3 |
| Tổng |  | 34 |

## 3.4. Đồng Thị Thúy (Thúy) - Tester

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Họp lập kế hoạch Sprint 2 | 10/04 | 4 |
| Tạo tài liệu TestCase Sprint 2 | 10/04 | 4 |
| Design Test Case - Đọc sách miễn phí | 11/04 | 4 |
| Test - Đọc sách miễn phí | 13/04 | 4 |
| Re-test - Đọc sách miễn phí | 14/04 | 2 |
| Design Test Case - Đọc sách đã mua và hội viên | 13/04 | 4 |
| Test - Đọc sách đã mua và hội viên | 15/04 | 4 |
| Re-test - Đọc sách đã mua và hội viên | 16/04 | 2 |
| Design Test Case - Lọc sách theo thể loại | 15/04 | 3 |
| Test - Lọc sách theo thể loại | 17/04 | 3 |
| Re-test - Lọc sách theo thể loại | 17/04 | 1 |
| Tổng |  | 35 |

## 3.5. Nguyễn Thị Hồng Nhung (Nhung) - Tester

| Công việc | Thời gian | Giờ |
| --- | --- | --- |
| Họp lập kế hoạch Sprint 2 | 10/04 | 4 |
| Design Test Case - Đọc sách miễn phí | 12/04 | 4 |
| Test - Đọc sách miễn phí | 14/04 | 4 |
| Re-test - Đọc sách miễn phí | 15/04 | 2 |
| Design Test Case - Đọc sách đã mua và hội viên | 14/04 | 4 |
| Test - Đọc sách đã mua và hội viên | 16/04 | 4 |
| Re-test - Đọc sách đã mua và hội viên | 17/04 | 2 |
| Design Test Case - Lọc sách theo thể loại | 16/04 | 4 |
| Test - Lọc sách theo thể loại | 18/04 | 4 |
| Re-test - Lọc sách theo thể loại | 18/04 | 2 |
| Tổng |  | 34 |

# 4. TỔNG HỢP GIỜ LÀM VIỆC THEO THÀNH VIÊN

| Thành viên | Vai trò | Tổng giờ |
| --- | --- | --- |
| H.Thắng | Backend Developer | 70 giờ |
| Q.Thắng | Frontend Developer | 31 giờ |
| Nam | Frontend Developer | 34 giờ |
| Thúy | Tester | 35 giờ |
| Nhung | Tester | 34 giờ |

# 5. KẾT QUẢ NỘI DUNG BÁO CÁO

- Toàn bộ 6 chức năng hoàn thành trước hạn 1 ngày (18/04 thay vì 19/04).

- Hệ thống đọc sách hỗ trợ đầy đủ 3 loại quyền: miễn phí, hội viên, đã mua.

- Chức năng Gợi ý sách tích hợp thành công, cá nhân hóa theo hành vi người dùng.

# 6. NHẬN XÉT

Điểm tốt:

- Nhóm hoàn thành các chức năng sớm hơn kế hoạch 1 ngày.

- Quy trình BE -> FE -> Test -> Fix -> Re-test được thực hiện nhất quán cho từng chức năng.

- Tài liệu được cập nhật song song với quá trình phát triển.

Điểm cần cải thiện:

- Một số chức năng phát sinh lỗi sau kiểm thử, cần tăng cường review code trước khi bàn giao cho tester.

- Một số task BE và FE chạy song song cùng ngày, cần phối hợp chặt chẽ hơn để tránh xung đột.

- Các thành viên chủ động trao đổi thêm nhiều để quá trình phát triển hiệu quả.

- Hoàn thiện tài liệu đúng tiến độ.