## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 216
| Failed | 9
| Total test Executed | 225
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 255
Sub Total (Planned+Executed) |  | 255
|  |  | Round1 |  |  |  | Round2
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng ký | Kiểm tra người dùng đăng ký tài khoản | 100% | 100% | 0 | High |  | 100% | 0 | High
Đăng nhập, đăng xuất | Kiểm tra người dùng đăng nhập tài khoản | 100% | 100% | 0 | High |  | 100% | 0 | High
Quên mật khẩu | Kiểm tra khi người dùng quên mật khẩu | 100% | 100% | 0 | High |  | 100% | 0 | High
Quản lý danh mục sách | Kiểm thử quyền đăng nhập vào admin và quản lý danh mục sách | 100% | 100% | 0 | Hight |  | 100% | 0 | Hight
Quản lý sách | Kiểm thử quyền đăng nhập vào admin và quản lý sách | 100% | 96.8% | 1 | Low | đang chờ sửa | 100% | 0 | Low | Đã sửa & Retest OK ngày 29/03/2026
Quản lý người dùng | Kiểm thử quyền đăng nhập vào admin và quản lý người dùng | 100% | 100% | 0 | Hight |  | 100% | 0 | Hight
Trang chủ | Kiểm thử hiển thị trang chủ với các sách được gợi ý | 100% | 82.4% | 3 | Hight | đang chờ sửa | 100% | 0 | High | Đã sửa & Retest OK ngày 1/04/2026
Xem thông tin chi tiết sách | Kiểm thử chức năng hiển thị thông tin mô tả, tác giả, giá cả và các nội dung liên quan của từng cuốn sách. | 100% | 100% | 0 | Hight |  | 100% | 0 | Hight
xem đánh giá | Kiểm thử chức năng hiển thị các đánh giá, nhận xét sách | 100% | 87.5% | 2 | Medium | đang chờ sửa | 100% | 0 | Medium | Đã sửa & Retest OK ngày 4/4/2026
Quản lý tài khoản cá nhân | Kiểm thử chức năng cho phép chỉnh sửa các thông tin cá nhân của tài khoản | 100% | 100% | 0 | Hight |  | 100% | 0 | Hight
Lưu tiến độ đọc sách | Kiểm thử khả năng ghi nhớ trang đang đọc và tự động quay lại đúng vị trí trong lần truy cập sau. | 100% | 88.89% | 1 | Hight | đang chờ sửa | 100% | 0 | High | Đã sửa & Retest OK ngày 7/4/2026
Quản lý giỏ hàng | Kiểm thử các thao tác thêm, xóa, cập nhật số lượng sách và tính toán tổng tiền trong giỏ hàng. | 100% | 91.67% | 1 | Medium | đang chờ sửa | 100% | 1 | Medium | Đã sửa & Retest OK ngày 7/4/2026
Quản lý thư viện | Kiểm thử hiển thị danh sách sách cá nhân, phân loại sách đã mua, sách yêu thích và trạng thái đọc. | 100% | 94.11% | 1 | Medium | đang chờ sửa | 100% | 0 | Medium | Đã sửa & Retest OK ngày 8/4/2026
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 9
| Responding | 0

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 116
| Failed | 18
| Total test Executed | 134
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 134
Sub Total (Planned+Executed) |  | 134
|  |  | Round1 |  |  |  | Round2
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đọc sách miễn phí | Kiểm thử chức năng mở và đọc sách miễn phí online. | 100% | 76.92% | 3 | High | đang chờ sửa | 100% | 0 | High | Đã sửa & Retest OK ngày 14/04/2026
Đọc thử sách HV và trả phí | Kiểm thử chức năng đọc thử và giới hạn nội dung đối với sách hội viên/trả phí. | 100% | 94.74% | 1 | Low | đang chờ sửa | 100% | 0 | Low | Đã sửa & Retest OK ngày 15/04/2026
Đọc sách đã mua và hội viên | Kiểm thử quyền truy cập đọc sách đã mua hoặc dành cho hội viên. | 100% | 84.62% | 2 | Low | đang chờ sửa | 100% | 0 | Low | Đã sửa & Retest OK ngày 16/04/2026
Tìm kiếm sách | Kiểm thử chức năng tìm kiếm sách theo từ khóa. | 100% | 100% | 0 | Hight |  | 100% | 0 | Hight
Lọc sách theo thể loại | Kiểm thử chức năng lọc sách theo danh mục/thể loại. | 100% | 85% | 3 | Medium | đang chờ sửa | 100% | 0 | Medium | Đã sửa & Retest OK ngày 17/04/2026
Gợi ý sách | Kiểm thử chức năng hiển thị danh sách sách được đề xuất. | 100% | 100% | 0 | Hight |  | 100% | 0 | Hight
Chatbot AI | Kiểm thử chức năng chatbot AI hỗ trợ người dùng. | 100% | 80% | 3 | Hight | đang chờ sửa | 100% | 0 | Hight | Đã sửa & Retest OK ngày 22/04/2026
Mua sách | Kiểm thử chức năng thêm sách vào giỏ và đặt mua. | 100% | 83.3% | 2 | Hight | đang chờ sửa | 100% | 0 | Hight | Đã sửa & Retest OK ngày 23/04/2026
Thanh toán | Kiểm thử các phương thức thanh toán và xử lý kết quả (thành công/thất bại). | 100% | 80% | 6 | Hight | đang chờ sửa | 100% | 0 | Hight | Đã sửa & Retest OK ngày 25/4/2026
Xem lịch sử đơn mua hàng | Kiểm thử chức năng hiển thị và phân loại trạng thái đơn hàng. | 100% | 100% | 0 | Hight |  | 100% | 0 | Hight
Đánh giá sách | Kiểm thử chức năng đánh giá, nhận xét sách | 100% | 85.19% | 4 | Hight | đang chờ sửa | 100% | 0 | Hight | Đã sửa & Retest OK ngày 26/4/2026
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 18
| Responding | 0

## TestReportSprint3
Test Report Sprint 3
Test level: | System test
Executed | Passed | 124
| Failed | 13
| Total test Executed | 137
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 137
Sub Total (Planned+Executed) |  | 137
|  |  | Round1 |  |  |  | Round2
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Quản lý đánh giá | Kiểm tra đánh giá và nhận xét của thành viên, cho phép quản trị hiển thị ẩn hoặc xóa đánh giá | 100% | 90% | 3 | High | đang chờ sửa | 100% | 0 | High | Đã sửa & Retest OK ngày 02/05/2026
Quản lý đơn hàng | Kiểm tra lưu trữ lịch sử giao dịch, trạng thái đơn hàng | 100% | 85.71% | 2 | Low | đang chờ sửa | 85.71% | 2 | Low
Quản lý chương trình giảm giá | Kiểm tra các chương trình khuyến mãi, ưu đãi | 100% | 86.11% | 5 | High | đang chờ sửa | 100% | 0 | High | Đã sửa & Retest OK ngày 07/05/2026
Thống kê và báo cáo | Kiểm tra tổng hợp dữ liệu và xuất các báo cáo về doanh thu,... | 100% | 91.67% | 2 | Hight | đang chờ sửa | 100% | 0 | Hight | Đã sửa & Retest OK ngày 09/05/2026
Nâng cấp gói hội viên | Kiểm tra chức năng nâng cấp gói cho phép người dùng nâng cấp từ free thành hội viên | 100% | 93.75% | 1 | Low | đang chờ sửa | 100% | 0 | Low | Đã sửa & Retest OK ngày 10/05/2026
Quản lý gói hội viên | Kiểm tra thiết lập các gói hội viên và các thao tác thêm sửa xóa | 100% | 100% | 0 | Hight |  | 100% | 0 | Hight
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 11
| Responding | 2