BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP SÁCH SỐ TRỰC TUYẾN BOOKNEST TÍCH HỢP CHATBOT AI

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GVHD: Th.S Nguyễn Quang Ánh

Nhóm SVTH:

Nguyễn Hùng Thắng	28211105148

Phan Quang Thắng	           28211106330

Nguyễn Thi Hồng Nhung	28201152321

Trương Đình Nam		28211102248

Đồng Thị Thúy                    28201143389

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | BN |  |  |  |  |  |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống cung cấp sách số trực tuyến BookNest tích hợp chatbot AI |  |  |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |  |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Duy Tân |  |  |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS.Nguyễn Quang Ánh Email: qanhscaro@yahoo.com Phone: 0983954945 |  |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án (Product Owner) | Nguyễn Hùng Thắng Email: hungthang0206@gmial.com Phone: 0359598204 |  |  |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Hùng Thắng | hungthang0206@gmail.com |  | 0359598204 |
| Thành Viên Nhóm | Phan Quang Thắng | thanphanquang858@gmail.com |  | 0369257809 |  |  |
|  | Nguyễn Thị Hồng Nhung | hongnhungnguyen08032004@gmail.com |  | 0911322987 |  |  |
|  | Trương Đình Nam | nam84588@gmail.com |  | 0347316743 |  |  |
|  | Đồng Thị Thúy | thithuy10072004@gmail.com |  | 0774538580 |  |  |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan Document |  |  |
| Tác giả | Nguyễn Hùng Thắng |  |  |
| Chức năng | Trưởng nhóm |  |  |
| Ngày | 16/03/2026 | Tên tệp: | SCI_SE_02.ProjectPlan.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Nguyễn Hùng Thắng | 16/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 2.0 | Nguyễn Hùng Thắng | 17/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |
| 3.0 | Nguyễn Hùng Thắng | 18/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | ThS.Nguyễn Quang Ánh | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Hùng Thắng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Hùng Thắng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
| Thành viên | Phan Quang Thắng | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
|  | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
|  | Trương Đình Nam | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |
|  | Đồng Thị Thúy | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 16/03/2026 |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	4

1. GIỚI THIỆU	6

1.1. Mục đích	6

1.2. Tổng Quan dự án	6

1.3. Mục tiêu của dự án	6

1.4. Phạm vi	6

1.5. Giả định và ràng buộc	8

1.6. Các bên liên quan	8

1.7. Mô hình	8

2. TỔ CHỨC NHÓM	9

2.1. Thông tin nhóm Scrum	9

2.2. Vai trò và trách nhiệm	9

2.3. Cách thức liên lạc	10

2.4. Báo cáo	11

3. PHẠM VI QUẢN LÍ	13

3.1. Phạm vi	13

3.2. Work breakdown structure	14

4. LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN	15

4.1. Các cột mốc	15

4.2. Lịch trình dự án	15

5. CHI PHÍ QUẢN LÝ / NGÂN SÁCH	38

5.1. Đơn giá	38

5.2. Chi phí chi tiết	38

5.3. Chi phí khác	38

5.4. Tổng chi phí	38

5.4.1. Chi Phí/giờ	38

3.4.2. Tổng dự toán	39

6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	40

6.1. Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển	40

7. RỦI RO DỰ ÁN	43

8. QUẢN LÝ CẤU HÌNH	46

8.1. Mục tiêu chất lượng	46

8.2. Chỉ số	46

8.3. Kiểm tra	47

8.4. Báo cáo sự cố và khác phục	48

9. QUẢN LÝ CẤU HÌNH	49

10. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	50

10.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống	50

10.2. Môi trường	50

10.3. Các ràng buộc khác	50

11. TÀI LIỆU THAM KHẢO	50

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục đích

Tài liệu Project Plan này trình bày kế hoạch chi tiết cho dự án BookNest - Hệ thống cung cấp sách số trực tuyến tích hợp chatbot AI, sử dụng Spring Boot và ReactJS. Tài liệu xác định phạm vi, mục tiêu, phân công nguồn lực và lịch trình thực hiện theo Scrum với 3 sprint, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ (12/03 - 15/05/2026).

- 1.2. Tổng Quan dự án

Tham khảo SCI_SE_01.ProjectProposal.docx

## 1.3. Mục tiêu của dự án

Mục tiêu tổng thể của dự án BookNest là xây dựng và phát triển một hệ thống cung cấp sách số trực tuyến hiện đại, đáp ứng nhu cầu đọc và mua sách điện tử cho các nhóm người dùng: Khách vãng lai, Thành viên và Quản trị viên.

Các mục tiêu cụ thể:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng và các vấn đề liên quan đến việc xây dựng hệ thống BookNest, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường sách số tại Việt Nam.

- Đề xuất kế hoạch hành động, kiến trúc hệ thống và giải pháp công nghệ sử dụng ReactJS, Spring Boot, MySQL, AWS S3, Docker và Google Gemini.

- Thiết kế và xây dựng website BookNest với các tính năng cốt lõi: tìm kiếm và xem thông tin sách, giỏ hàng, mua sách, đọc sách, thanh toán, quản lý thư viện cá nhân, đánh giá và bình luận.

- Tích hợp chatbot AI hỗ trợ tư vấn sách, hướng dẫn thanh toán và giải đáp thắc mắc cho người dùng.

- Tích hợp thanh toán trực tuyến qua VNPAY và đọc sách PDF với PDF.js.

- Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, dễ mở rộng và bảo trì thông qua việc đóng gói môi trường phát triển bằng Docker.

## 1.4. Phạm vi

Ứng dụng BookNest được xây dựng và triển khai trên nền tảng Web, hỗ trợ nhiều vai trò người dùng khác nhau.

- Chức năng chung:

- Xem trang chủ

- Tìm kiếm sách

- Lọc sách theo thể loại

- Xem thông tin chi tiết sách

- Đọc sách miễn phí

- Đọc thử sách hội viên và trả phí

- Xem đánh giá sách

- Gợi ý sách

- Chatbot AI

- Khách vãng lai:

- Đăng kí

- Thành viên:

- Đăng nhập, Đăng xuất

- Quên mật khẩu

- Quản lý tài khoản cá nhân

- Quản lý giỏ hàng

- Quản lý thư viện cá nhân

- Nâng cấp gói hội viên

- Mua sách

- Thanh toán

- Xem lịch sử đơn mua hàng

- Đọc sách đã mua và hội viên

- Lưu tiến độ đọc sách

- Đánh giá sách

- Quản trị viên

- Đăng nhập, Đăng xuất

- Quản lý danh mục sách

- Quản lý sách

- Quản lý người dùng

- Quản lý đánh giá

- Quản lý đơn hàng

- Quản lý gói hội viên

- Quản lý trương trình giảm giá

- Thống kê và báo cáo

## 1.5. Giả định và ràng buộc

- Giả định:

- Người dùng truy cập qua trình duyệt phổ biến, có kết nối Internet ổn định.

- Dữ liệu sách, thể loại, người dùng, đơn hàng được lưu trữ đầy đủ trong MySQL.

- File PDF và ảnh bìa lưu trên AWS S3, có đường dẫn truy cập.

- Chatbot AI (Google Gemini) hoạt động ổn định với các kịch bản đã xây dựng.

- Ràng buộc:

- Công nghệ: Spring Boot, ReactJS, MySQL, AWS S3, Google Gemini, VNPAY, Docker.

- Thời gian: 65 ngày (12/03 - 15/05/2026), 3 sprint, nhóm 5 thành viên.

- Kinh phí hạn chế, ưu tiên công cụ miễn phí (AWS Free Tier, Google Gemini API (free tier), Docker Community).

- Ngoài phạm vi: gợi ý sách bằng ML, hỗ trợ đa định dạng sách.

## 1.6. Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product owner

- Team member

## 1.7. Mô hình

Trong dự án này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

# 2. TỔ CHỨC NHÓM

## 2.1. Thông tin nhóm Scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ Tên | Số điện thoại | Email | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Hùng Thắng | 0359598204 | hungthang0206@gmail.com | Scrum Master, Product Owner |
| Phan Quang Thắng | 0369257809 | thanphanquang858@gmail.com | Frontend Dev |
| Trương Đình Nam | 0347316743 | nam84588@gmail.com | Frontend Dev |
| Nguyễn Thị Hồng Nhung | 0911322987 | hongnhungnguyen08032004@gmail.com | Tester |
| Đồng Thị Thúy | 0774538580 | thithuy10072004@gmail.com | Tester |

## 2.2. Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Nguyễn Quang Ánh |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên. - Kiểm soát và theo dõi tiến độ. - Định hướng nhóm. - Đảm bảo nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, chi phí. - Bảo vệ nhóm, tránh rắc rối. - Đưa ra giải pháp xử lý vấn đề. | Nguyễn Hùng Thắng |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Duy trì Đặc điểm Kiểm tra. - Ra quyết định về những thay đổi trong kiến trúc. | Nguyễn Hùng Thắng |
| Team Members | - Uớc tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế. - Code và kiểm thử. - Cài đặt và thực hiện các bài kiểm tra chức năng. - Triển khai sản phẩm. | Tất cả thành viên. |

## 2.3. Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Zalo, Gitbub, Discord |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Zalo |
| Customer, Manager và Team leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Gặp mặt, Zalo |
| Team Leader và Team Member | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch các họp thường ngày. | Hàng ngày | Gặp mặt, Zalo |

## 2.4. Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức, công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily Meetings “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Discord | 1 ngày | Báo cáo công việc đã làm trong 24h qua, kế hoạch công việc trong ngày, các khó khăn gặp phải và đề xuất giải pháp. Thời lượng 20-30 phút. | Project team |
| Task Planning Meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo. | Project team, Product Owner |
| Task Review Meeting “Cuộc họp và soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Rà soát tiến độ, chia sẻ tài liệu, đánh giá điểm mạnh/điểm yếu, tổng hợp kinh nghiệm và đưa ra giải pháp cải tiến cho dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github | Hàng ngày | Theo dõi và phân chia nhiệm vụ, báo cáo lỗi/vấn đề, quản lý tiến độ công việc thông qua hệ thống quản lý dựa trên web. | Project team. |

# 3. PHẠM VI QUẢN LÍ

## 3.1. Phạm vi

- Ứng dụng BookNest được cung cấp cho cá nhân có nhu cầu tìm kiếm, đọc và mua sách điện tử trực tuyến, giúp quản lý việc đọc và mua sắm sách một cách thuận tiện, tiết kiệm thời gian.

- Ứng dụng được phát triển trên nền tảng Web, với ReactJS ở phía Frontend và Spring Boot (Java) ở phía Backend.

- Dữ liệu được quản lý tập trung qua MySQL Database, file sách PDF và ảnh bìa được lưu trữ trên AWS S3.

- Hệ thống được đóng gói môi trường phát triển bằng Docker để đồng bộ giữa các thành viên trong nhóm.

- Tích hợp chatbot AI (Google Gemini) hỗ trợ người dùng và thanh toán trực tuyến VNPAY.

## 3.2. Work breakdown structure

Hình 3.1: Cấu trúc phân chia công việc

# 4. LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN

## 4.1. Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn Phong dự kiến ​​của nó.

Bảng 4.1: Các cột mốc quan trọng

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 3 ngày | 12/03/2026 | 14/03/2026 |
| 2 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 4 ngày | 15/03/2026 | 18/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 56 ngày | 19/03/2026 | 13/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 14/05/2026 | 14/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 1 ngày | 15/05/2026 | 15/05/2026 |

## 4.2. Lịch trình dự án

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn thành dự kiến ​​của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT |  | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |  | Giờ | Giao cho |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Chuẩn bị dự án | 12/03/2026 | 13/03/2026 |  | 20 |  |  |
| 1.1 |  | Khảo sát yêu cầu | 12/03/2026 | 13/03/2026 |  | 16 | All Team |  |
| 1.2 |  | Tạo tài liệu Proposal | 14/03/2026 | 14/03/2026 |  | 4 | H.Thắng |  |
| 2 |  | Phân tích, thiết kế hệ thống | 15/03/2026 | 18/03/2026 |  | 24 |  |  |
| 2.1 |  | Họp bắt đầu dự án | 15/03/2026 | 15/03/2026 |  | 4 | All Team |  |
| 2.2 |  | Tạo tài liệu dự án | 16/03/2026 | 16/03/2026 |  | 20 | All Team |  |
| 2.2.1 |  | Tạo tài liệu Project Plan | 16/03/2026 | 16/03/2026 |  | 4 | H.Thắng |  |
| 2.2.2 |  | Tạo tài liệu User Story | 16/03/2026 | 16/03/2026 |  | 4 | H.Thắng |  |
| 2.2.3 |  | Tạo tài liệu Product Backlog | 16/03/2026 | 16/03/2026 |  | 4 | Thúy |  |
| 2.2.4 |  | Tạo tài liệu Configuration Management | 16/03/2026 | 16/03/2026 |  | 2 | Q.Thắng |  |
| 2.2.5 |  | Tạo tài liệu Test Plan | 16/03/2026 | 16/03/2026 |  | 4 | Nhung |  |
| 2.2.6 |  | Tạo tài liệu Meeting Report | 16/03/2026 | 16/03/2026 |  | 2 | Nam |  |
| 2.3 |  | Thiết kế CSDL | 17/03/2026 | 18/03/2026 |  | 14 | H.Thắng |  |
| 2.3.1 |  | Tạo tài liệu Project Database | 18/03/2026 | 18/03/2026 |  | 2 | H.Thắng |  |
| 2.4 |  | Thiết kế giao diện người dùng | 17/03/2026 | 18/03/2026 |  | 46 |  |  |
| 2.4.1 |  | Thiết kế giao diện Trang chủ | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 2 | Q.Thắng |  |
| 2.4.2 |  | Thiết kế form Đăng ký | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 1 | Q.Thắng |  |
| 2.4.3 |  | Thiết kế form Đăng nhập, Đăng xuất | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 1 | Q.Thắng |  |
| 2.4.4 |  | Thiết kế giao diện Quên mật khẩu | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 2 | Q.Thắng |  |
| 2.4.5 |  | Thiết kế form Đặt lại mật khẩu | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 1 | Q.Thắng |  |
| 2.4.6 |  | Thiết kế form Tìm kiếm sách | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 1 | Q.Thắng |  |
| 2.4.7 |  | Thiết kế trang Thông tin chi tiết sách | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 2 | Nam |  |
| 2.4.8 |  | Thiết kế trang Đánh giá sách | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 1 | Nam |  |
| 2.4.9 |  | Thiết kế Widget Chatbot AI | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 1 | Nam |  |
| 2.4.10 |  | Thiết kế trang Quản lý tài khoản cá nhân | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 2 | Nam |  |
| 2.4.11 |  | Thiết kế trang Quản lý giỏ hàng | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 2 | Nam |  |
| 2.4.12 |  | Thiết kế trang Quản lý thư viện cá nhân | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 1 | Thúy |  |
| 2.4.13 |  | Thiết kế trang Chọn gói hội viên | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 1 | Thúy |  |
| 2.4.14 |  | Thiết kế trang Xác nhận nâng cấp hội viên | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 1 | Thúy |  |
| 2.4.15 |  | Thiết kế thông báo kết quả nâng cấp hội viên | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 1 | Thúy |  |
| 2.4.16 |  | Thiết kế trang Xác nhận đơn hàng | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 2 | Thúy |  |
| 2.4.17 |  | Thiết kế thông báo xác kết quả thanh toán | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 1 | Thúy |  |
| 2.4.18 |  | Thiết kế trang Danh sách đơn hàng | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 1 | Nhung |  |
| 2.4.19 |  | Thiết kế trang Chi tiết đơn hàng | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 1 | Nhung |  |
| 2.4.20 |  | Thiết kế trang Quản lý danh mục sách | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 1 | Nhung |  |
| 2.4.21 |  | Thiết kế trang Quản lý sách | 17/03/2026 | 17/03/2026 |  | 3 | Nhung |  |
| 2.4.22 |  | Thiết kế trang Quản lý người dùng | 18/03/2026 | 18/03/2026 |  | 2 | Q.Thắng |  |
| 2.4.23 |  | Thiết kế trang Quản lý đánh giá | 18/03/2026 | 18/03/2026 |  | 2 | Q.Thắng |  |
| 2.4.24 |  | Thiết kế trang Quản lý đơn hàng | 18/03/2026 | 18/03/2026 |  | 2 | Q.Thắng |  |
| 2.4.25 |  | Thiết kế trang Quản lý gói hội viên | 18/03/2026 | 18/03/2026 |  | 1 | Nam |  |
| 2.4.26 |  | Thiết kế trang Quản lý chương trình giảm giá | 18/03/2026 | 18/03/2026 |  | 1 | Nam |  |
| 2.4.27 |  | Thiết kế trang Thống kê và báo cáo | 18/03/2026 | 18/03/2026 |  | 3 | Nam |  |
| 2.4.28 |  | Tạo tài liệu UserInterface Design | 18/03/2026 | 18/03/2026 |  | 4 | Thúy |  |
| 3 |  | Phát triển | 19/03/2026 | 13/05/2026 |  | 1029 |  |  |
| 3.1 |  | Sprint 1 | 19/03/2026 | 09/04/2026 |  | 404 | All Team |  |
| 3.1.1 |  | Khởi động Sprint 1 | 19/03/2026 | 19/03/2026 |  | 12 | All Team |  |
| 3.1.1.1 |  | Họp lập kế hoạch Sprint | 19/03/2026 | 19/03/2026 |  | 4 | All Team |  |
| 3.1.1.2 |  | Tạo tài liệu Sprint Backlog 1 | 19/03/2026 | 19/03/2026 |  | 4 | H.Thắng |  |
| 3.1.1.3 |  | Tạo tài liệu TestCase Sprint 1 | 19/03/2026 | 19/03/2026 |  | 4 | Nhung |  |
| 3.1.2 |  | Chức năng “Đăng ký” | 20/03/2026 | 23/03/2026 |  | 33 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Đăng ký | 20/03/2026 | 20/03/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Đăng ký | 20/03/2026 | 21/03/2026 |  | 10 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - Form Đăng ký | 20/03/2026 | 20/03/2026 |  | 7 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Đăng ký | 22/03/2026 | 22/03/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Đăng ký | 22/03/2026 | 22/03/2026 |  | 4 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Đăng ký | 22/03/2026 | 22/03/2026 |  | 2 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Đăng ký | 23/03/2026 | 23/03/2026 |  | 2 | Thúy |  |
| 3.1.3 |  | Chức năng “Đăng nhập, Đăng xuất” | 21/03/2026 | 23/03/2026 |  | 32 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Đăng nhập, Đăng xuất | 21/03/2026 | 21/03/2026 |  | 4 | Nhung |  |
|  |  | BE Code - Đăng nhập, Đăng xuất | 21/03/2026 | 22/03/2026 |  | 10 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - Form Đăng nhập, Đăng xuất | 21/03/2026 | 21/03/2026 |  | 7 | Nam |  |
|  |  | Test - Đăng nhập, Đăng xuất | 23/03/2026 | 23/03/2026 |  | 4 | Nhung |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Đăng nhập, Đăng xuất | 23/03/2026 | 23/03/2026 |  | 3 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Đăng nhập, Đăng xuất | 23/03/2026 | 23/03/2026 |  | 2 | Nam |  |
|  |  | Re-test - Đăng nhập, Đăng xuất | 23/03/2026 | 23/03/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 3.1.4 |  | Chức năng “Quên mật khẩu” | 23/03/2026 | 25/03/2026 |  | 32 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Quên mật khẩu | 23/03/2026 | 23/03/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Quên mật khẩu | 23/03/2026 | 24/03/2026 |  | 10 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - Quên mật khẩu, form đặt lại mật khẩu | 23/03/2026 | 23/03/2026 |  | 7 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Quên mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Quên mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 |  | 3 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Quên mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 |  | 2 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Quên mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 |  | 2 | Thúy |  |
| 3.1.5 |  | Chức năng “Quản lý danh mục sách” | 25/03/2026 | 27/03/2026 |  | 24 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Quản lý danh mục sách | 25/03/2026 | 25/03/2026 |  | 3 | Nhung |  |
|  |  | BE Code - Quản lý danh mục sách | 26/03/2026 | 26/03/2026 |  | 6 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Quản lý danh mục sách | 26/03/2026 | 26/03/2026 |  | 5 | Nam |  |
|  |  | Test - Quản lý danh mục sách | 27/03/2026 | 27/03/2026 |  | 3 | Nhung |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Quản lý danh mục sách | 27/03/2026 | 27/03/2026 |  | 3 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Quản lý danh mục sách | 27/03/2026 | 27/03/2026 |  | 2 | Nam |  |
|  |  | Re-test - Quản lý danh mục sách | 27/03/2026 | 27/03/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 3.1.6 |  | Chức năng “Quản lý sách” | 26/03/2026 | 30/03/2026 |  | 46 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Quản lý sách | 27/03/2026 | 27/03/2026 |  | 5 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Quản lý sách | 27/03/2026 | 28/03/2026 |  | 15 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Quản lý sách | 27/03/2026 | 28/03/2026 |  | 10 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Quản lý sách | 29/03/2026 | 29/03/2026 |  | 5 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Quản lý sách | 30/03/2026 | 30/03/2026 |  | 5 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Quản lý sách | 30/03/2026 | 30/03/2026 |  | 3 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Quản lý sách | 30/03/2026 | 30/03/2026 |  | 3 | Thúy |  |
| 3.1.7 |  | Chức năng “Quản lý người dùng” | 28/03/2026 | 31/03/2026 |  | 28 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Quản lý người dùng | 28/03/2026 | 28/03/2026 |  | 3 | Nhung |  |
|  |  | BE Code - Quản lý người dùng | 29/03/2026 | 29/03/2026 |  | 8 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Quản lý người dùng | 29/03/2026 | 29/03/2026 |  | 6 | Nam |  |
|  |  | Test - Quản lý người dùng | 30/03/2026 | 30/03/2026 |  | 3 | Nhung |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Quản lý người dùng | 31/03/2026 | 31/03/2026 |  | 4 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Quản lý người dùng | 31/03/2026 | 31/03/2026 |  | 2 | Nam |  |
|  |  | Re-test - Quản lý người dùng | 31/03/2026 | 31/03/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 3.1.8 |  | Chức năng “Xem trang chủ” | 29/03/2026 | 01/04/2026 |  | 23 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Xem trang chủ | 29/03/2026 | 29/03/2026 |  | 3 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Xem trang chủ | 30/03/2026 | 31/03/2026 |  | 6 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - Trang chủ | 30/03/2026 | 31/03/2026 |  | 5 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Xem trang chủ | 01/04/2026 | 01/04/2026 |  | 3 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Xem trang chủ | 01/04/2026 | 01/04/2026 |  | 2 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Xem trang chủ | 01/04/2026 | 01/04/2026 |  | 2 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Xem trang chủ | 01/04/2026 | 01/04/2026 |  | 2 | Thúy |  |
| 3.1.9 |  | Chức năng “Xem thông tin chi tiết sách” | 30/03/2026 | 02/04/2026 |  | 25 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Xem thông tin chi tiết sách | 30/03/2026 | 30/03/2026 |  | 3 | Nhung |  |
|  |  | BE Code - Xem thông tin chi tiết sách | 31/03/2026 | 01/04/2026 |  | 7 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Thông tin chi tiết sách | 31/03/2026 | 01/04/2026 |  | 5 | Nam |  |
|  |  | Test - Xem thông tin chi tiết sách | 02/04/2026 | 02/04/2026 |  | 3 | Nhung |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Xem thông tin chi tiết sách | 02/04/2026 | 02/04/2026 |  | 3 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Xem thông tin chi tiết sách | 02/04/2026 | 02/04/2026 |  | 2 | Nam |  |
|  |  | Re-test - Xem thông tin chi tiết sách | 02/04/2026 | 02/04/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 3.1.10 |  | Chức năng “Xem đánh giá sách” | 01/04/2026 | 03/04/2026 |  | 21 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Xem đánh giá sách | 01/04/2026 | 01/04/2026 |  | 2 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Xem đánh giá sách | 02/04/2026 | 02/04/2026 |  | 6 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Đánh giá sách | 02/04/2026 | 02/04/2026 |  | 4 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Xem đánh giá sách | 03/04/2026 | 03/04/2026 |  | 2 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Xem đánh giá sách | 03/04/2026 | 03/04/2026 |  | 3 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Xem đánh giá sách | 03/04/2026 | 03/04/2026 |  | 2 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Xem đánh giá sách | 03/04/2026 | 03/04/2026 |  | 2 | Thúy |  |
| 3.1.11 |  | Chức năng “Quản lý tài khoản cá nhân” | 02/04/2026 | 05/04/2026 |  | 27 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Quản lý tài khoản cá nhân | 02/04/2026 | 02/04/2026 |  | 3 | Nhung |  |
|  |  | BE Code - Quản lý tài khoản cá nhân | 03/04/2026 | 04/04/2026 |  | 8 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Quản lý tài khoản cá nhân | 03/04/2026 | 04/04/2026 |  | 6 | Nam |  |
|  |  | Test - Quản lý tài khoản cá nhân | 05/04/2026 | 05/04/2026 |  | 3 | Nhung |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Quản lý tài khoản cá nhân | 05/04/2026 | 05/04/2026 |  | 3 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Quản lý tài khoản cá nhân | 05/04/2026 | 05/04/2026 |  | 2 | Nam |  |
|  |  | Re-test - Quản lý tài khoản cá nhân | 05/04/2026 | 05/04/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 3.1.12 |  | Chức năng “Lưu tiến độ đọc sách” | 04/04/2026 | 07/04/2026 |  | 27 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Lưu tiến độ đọc sách | 04/04/2026 | 04/04/2026 |  | 3 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Lưu tiến độ đọc sách | 04/04/2026 | 05/04/2026 |  | 8 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - Lưu tiến độ đọc sách | 04/04/2026 | 05/04/2026 |  | 6 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Lưu tiến độ đọc sách | 06/04/2026 | 06/04/2026 |  | 3 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Lưu tiến độ đọc sách | 07/04/2026 | 07/04/2026 |  | 3 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Lưu tiến độ đọc sách | 07/04/2026 | 07/04/2026 |  | 2 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Lưu tiến độ đọc sách | 07/04/2026 | 07/04/2026 |  | 2 | Thúy |  |
| 3.1.13 |  | Chức năng “Quản lý giỏ hàng” | 05/04/2026 | 08/04/2026 |  | 31 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Quản lý giỏ hàng | 05/04/2026 | 05/04/2026 |  | 4 | Nhung |  |
|  |  | BE Code - Quản lý giỏ hàng | 05/04/2026 | 06/04/2026 |  | 9 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Quản lý giỏ hàng | 05/04/2026 | 06/04/2026 |  | 7 | Nam |  |
|  |  | Test - Quản lý giỏ hàng | 07/04/2026 | 07/04/2026 |  | 4 | Nhung |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Quản lý giỏ hàng | 08/04/2026 | 08/04/2026 |  | 3 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Quản lý giỏ hàng | 08/04/2026 | 08/04/2026 |  | 2 | Nam |  |
|  |  | Re-test - Quản lý giỏ hàng | 08/04/2026 | 08/04/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 3.1.14 |  | Chức năng “Quản lý thư viện cá nhân” | 06/04/2026 | 09/04/2026 |  | 31 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Quản lý thư viện cá nhân | 06/04/2026 | 06/04/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Quản lý thư viện cá nhân | 06/04/2026 | 07/04/2026 |  | 9 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Quản lý thư viện cá nhân | 06/04/2026 | 07/04/2026 |  | 7 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Quản lý thư viện cá nhân | 08/04/2026 | 08/04/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Quản lý thư viện cá nhân | 08/04/2026 | 08/04/2026 |  | 3 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Quản lý thư viện cá nhân | 08/04/2026 | 08/04/2026 |  | 2 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Quản lý thư viện cá nhân | 08/04/2026 | 08/04/2026 |  | 2 | Thúy |  |
| 3.1.15 |  | Kết thúc Sprint 1 | 09/04/2026 | 09/04/2026 |  | 12 |  |  |
|  |  | Sprint Review 1 | 09/04/2026 | 09/04/2026 |  | 4 | All Team |  |
|  |  | Sprint Retrospective 1 | 09/04/2026 | 09/04/2026 |  | 2 | All Team |  |
|  |  | Cập nhật tài liệu Sprint Backlog 1 | 09/04/2026 | 09/04/2026 |  | 2 | H.Thắng |  |
|  |  | Cập nhật tài liệu Meeting Report 1 | 09/04/2026 | 09/04/2026 |  | 2 | Thúy |  |
|  |  | Tạo tài liệu TestReport 1 | 09/04/2026 | 09/04/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 3.2 |  | Sprint 2 | 10/04/2026 | 27/04/2026 |  | 360 | All Team |  |
| 3.2.1 |  | Khởi động Sprint 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 |  | 12 | All Team |  |
| 3.2.1.1 |  | Họp lập kế hoạch Sprint | 10/04/2026 | 10/04/2026 |  | 4 | All Team |  |
| 3.2.1.2 |  | Tạo tài liệu Sprint Backlog 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 |  | 4 | H.Thắng |  |
| 3.2.1.3 |  | Tạo tài liệu TestCase Sprint 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 |  | 4 | Thúy |  |
| 3.2.2 |  | Chức năng “Đọc sách miễn phí” | 11/04/2026 | 14/04/2026 |  | 31 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Đọc sách miễn phí | 11/04/2026 | 11/04/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Đọc sách miễn phí | 11/04/2026 | 12/04/2026 |  | 8 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - Đọc sách miễn phí | 12/04/2026 | 13/04/2026 |  | 7 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Đọc sách miễn phí | 13/04/2026 | 13/04/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Đọc sách miễn phí | 14/04/2026 | 14/04/2026 |  | 3 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Đọc sách miễn phí | 14/04/2026 | 14/04/2026 |  | 3 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Đọc sách miễn phí | 14/04/2026 | 14/04/2026 |  | 2 | Thúy |  |
| 3.2.3 |  | Chức năng “Đọc thử sách hội viên và trả phí” | 12/04/2026 | 15/04/2026 |  | 31 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Đọc thử sách hội viên và trả phí | 12/04/2026 | 12/04/2026 |  | 4 | Nhung |  |
|  |  | BE Code - Đọc thử sách hội viên và trả phí | 12/04/2026 | 13/04/2026 |  | 8 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - Đọc thử sách hội viên và trả phí | 13/04/2026 | 14/04/2026 |  | 7 | Nam |  |
|  |  | Test - Đọc thử sách hội viên và trả phí | 14/04/2026 | 14/04/2026 |  | 4 | Nhung |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Đọc thử sách hội viên và trả phí | 15/04/2026 | 15/04/2026 |  | 3 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Đọc thử sách hội viên và trả phí | 15/04/2026 | 15/04/2026 |  | 3 | Nam |  |
|  |  | Re-test - Đọc thử sách hội viên và trả phí | 15/04/2026 | 15/04/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 3.2.4 |  | Chức năng “Đọc sách đã mua và hội viên” | 13/04/2026 | 16/04/2026 |  | 30 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Đọc sách đã mua và hội viên | 13/04/2026 | 13/04/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Đọc sách đã mua và hội viên | 13/04/2026 | 14/04/2026 |  | 7 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - Đọc sách đã mua và hội viên | 13/04/2026 | 14/04/2026 |  | 7 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Đọc sách đã mua và hội viên | 15/04/2026 | 15/04/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Đọc sách đã mua và hội viên | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  | 3 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Đọc sách đã mua và hội viên | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  | 3 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Đọc sách đã mua và hội viên | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  | 2 | Thúy |  |
| 3.2.5 |  | Chức năng “Tìm kiếm sách” | 14/04/2026 | 17/04/2026 |  | 31 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Tìm kiếm sách | 14/04/2026 | 14/04/2026 |  | 4 | Nhung |  |
|  |  | BE Code - Tìm kiếm sách | 14/04/2026 | 15/04/2026 |  | 8 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - form Tìm kiếm sách | 15/04/2026 | 16/04/2026 |  | 7 | Nam |  |
|  |  | Test - Tìm kiếm sách | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  | 4 | Nhung |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Tìm kiếm sách | 17/04/2026 | 17/04/2026 |  | 3 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Tìm kiếm sách | 17/04/2026 | 17/04/2026 |  | 3 | Nam |  |
|  |  | Re-test - Tìm kiếm sách | 17/04/2026 | 17/04/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 3.2.6 |  | Chức năng “Lọc sách theo thể loại” | 15/04/2026 | 17/04/2026 |  | 21 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Lọc sách theo thể loại | 15/04/2026 | 15/04/2026 |  | 3 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Lọc sách theo thể loại | 15/04/2026 | 16/04/2026 |  | 5 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - Lọc sách theo thể loại | 15/04/2026 | 16/04/2026 |  | 5 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Lọc sách theo thể loại | 17/04/2026 | 17/04/2026 |  | 3 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Lọc sách theo thể loại | 17/04/2026 | 17/04/2026 |  | 2 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Lọc sách theo thể loại | 17/04/2026 | 17/04/2026 |  | 2 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Lọc sách theo thể loại | 17/04/2026 | 17/04/2026 |  | 1 | Thúy |  |
| 3.2.7 |  | Chức năng “Gợi ý sách” | 16/04/2026 | 19/04/2026 |  | 32 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Gợi ý sách | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  | 4 | Nhung |  |
|  |  | BE Code - Gợi ý sách | 16/04/2026 | 17/04/2026 |  | 9 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - Gợi ý sách | 17/04/2026 | 18/04/2026 |  | 7 | Nam |  |
|  |  | Test - Gợi ý sách | 18/04/2026 | 18/04/2026 |  | 4 | Nhung |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Gợi ý sách | 19/04/2026 | 19/04/2026 |  | 3 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Gợi ý sách | 19/04/2026 | 19/04/2026 |  | 3 | Nam |  |
|  |  | Re-test - Gợi ý sách | 19/04/2026 | 19/04/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 3.2.8 |  | Chức năng “Chatbot AI” | 18/04/2026 | 22/04/2026 |  | 46 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Chatbot AI | 18/04/2026 | 18/04/2026 |  | 5 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Chatbot AI | 18/04/2026 | 20/04/2026 |  | 18 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - Widget chat | 18/04/2026 | 19/04/2026 |  | 8 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Chatbot AI | 21/04/2026 | 21/04/2026 |  | 5 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Chatbot AI | 22/04/2026 | 22/04/2026 |  | 5 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Chatbot AI | 22/04/2026 | 22/04/2026 |  | 3 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Chatbot AI | 22/04/2026 | 22/04/2026 |  | 2 | Thúy |  |
| 3.2.9 |  | Chức năng “Mua sách” | 20/04/2026 | 23/04/2026 |  | 33 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Mua sách | 20/04/2026 | 20/04/2026 |  | 4 | Nhung |  |
|  |  | BE Code - Mua sách | 20/04/2026 | 21/04/2026 |  | 9 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Xác nhận đơn hàng | 20/04/2026 | 21/04/2026 |  | 8 | Nam |  |
|  |  | Test - Mua sách | 22/04/2026 | 22/04/2026 |  | 4 | Nhung |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Mua sách | 23/04/2026 | 23/04/2026 |  | 3 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Mua sách | 23/04/2026 | 23/04/2026 |  | 3 | Nam |  |
|  |  | Re-test - Mua sách | 23/04/2026 | 23/04/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 3.2.10 |  | Chức năng “Thanh toán” | 22/04/2026 | 25/04/2026 |  | 37 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Thanh toán | 22/04/2026 | 22/04/2026 |  | 5 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Thanh toán | 22/04/2026 | 23/04/2026 |  | 10 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - Thanh toán | 22/04/2026 | 23/04/2026 |  | 8 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Thanh toán | 24/04/2026 | 24/04/2026 |  | 5 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Thanh toán | 25/04/2026 | 25/04/2026 |  | 4 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Thanh toán | 25/04/2026 | 25/04/2026 |  | 3 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Thanh toán | 25/04/2026 | 25/04/2026 |  | 2 | Thúy |  |
| 3.2.11 |  | Chức năng “Xem lịch sử đơn mua hàng” | 24/04/2026 | 26/04/2026 |  | 22 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Xem lịch sử đơn mua hàng | 24/04/2026 | 24/04/2026 |  | 3 | Nhung |  |
|  |  | BE Code - Xem lịch sử đơn mua hàng | 24/04/2026 | 25/04/2026 |  | 6 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Danh sách, chi tiết đơn hàng | 24/04/2026 | 25/04/2026 |  | 5 | Nam |  |
|  |  | Test - Xem lịch sử đơn mua hàng | 25/04/2026 | 25/04/2026 |  | 3 | Nhung |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Xem lịch sử đơn mua hàng | 26/04/2026 | 26/04/2026 |  | 2 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Xem lịch sử đơn mua hàng | 26/04/2026 | 26/04/2026 |  | 2 | Nam |  |
|  |  | Re-test - Xem lịch sử đơn mua hàng | 26/04/2026 | 26/04/2026 |  | 1 | Nhung |  |
| 3.2.12 |  | Chức năng “Đánh giá sách” | 25/04/2026 | 26/04/2026 |  | 22 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Đánh giá sách | 25/04/2026 | 25/04/2026 |  | 3 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Đánh giá sách | 25/04/2026 | 26/04/2026 |  | 6 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - Đánh giá sách | 25/04/2026 | 26/04/2026 |  | 5 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Đánh giá sách | 26/04/2026 | 26/04/2026 |  | 3 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Đánh giá sách | 26/04/2026 | 26/04/2026 |  | 2 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Đánh giá sách | 26/04/2026 | 26/04/2026 |  | 2 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Đánh giá sách | 26/04/2026 | 26/04/2026 |  | 1 | Thúy |  |
| 3.2.13 |  | Kết thúc Sprint 2 | 27/04/2026 | 27/04/2026 |  | 12 |  |  |
|  |  | Sprint Review 2 | 27/04/2026 | 27/04/2026 |  | 4 | All Team |  |
|  |  | Sprint Retrospective 2 | 27/04/2026 | 27/04/2026 |  | 2 | All Team |  |
|  |  | Cập nhật tài liệu Sprint Backlog 2 | 27/04/2026 | 27/04/2026 |  | 2 | H.Thắng |  |
|  |  | Cập nhật tài liệu Meeting Report 2 | 27/04/2026 | 27/04/2026 |  | 2 | Thúy |  |
|  |  | Tạo tài liệu TestReport 2 | 27/04/2026 | 27/04/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 3.3 |  | Sprint 3 | 28/04/2026 | 13/05/2026 |  | 265 | All Team |  |
| 3.3.1 |  | Khởi động Sprint 3 | 28/04/2026 | 28/04/2026 |  | 12 | All Team |  |
| 3.3.1.1 |  | Họp lập kế hoạch Sprint | 28/04/2026 | 28/04/2026 |  | 4 | All Team |  |
| 3.3.1.2 |  | Tạo tài liệu Sprint Backlog 3 | 28/04/2026 | 28/04/2026 |  | 4 | H.Thắng |  |
| 3.3.1.3 |  | Tạo tài liệu TestCase Sprint 3 | 28/04/2026 | 28/04/2026 |  | 4 | Nhung |  |
| 3.3.2 |  | Chức năng “Quản lý đánh giá” | 29/04/2026 | 02/05/2026 |  | 35 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Quản lý đánh giá | 29/04/2026 | 29/04/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Quản lý đánh giá | 29/04/2026 | 30/04/2026 |  | 10 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Quản lý đánh giá | 30/04/2026 | 01/05/2026 |  | 8 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Quản lý đánh giá | 01/05/2026 | 01/05/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Quản lý đánh giá | 02/05/2026 | 02/05/2026 |  | 4 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Quản lý đánh giá | 02/05/2026 | 02/05/2026 |  | 3 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Quản lý đánh giá | 02/05/2026 | 02/05/2026 |  | 2 | Thúy |  |
| 3.2.3 |  | Chức năng “Quản lý đơn hàng” | 01/05/2026 | 05/05/2026 |  | 45 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Quản lý đơn hàng | 01/05/2026 | 01/05/2026 |  | 5 | Nhung |  |
|  |  | BE Code - Quản lý đơn hàng | 01/05/2026 | 03/05/2026 |  | 14 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Quản lý đơn hàng | 02/05/2026 | 04/05/2026 |  | 10 | Nam |  |
|  |  | Test - Quản lý đơn hàng | 04/05/2026 | 04/05/2026 |  | 5 | Nhung |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Quản lý đơn hàng | 05/05/2026 | 05/05/2026 |  | 5 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Quản lý đơn hàng | 05/05/2026 | 05/05/2026 |  | 4 | Nam |  |
|  |  | Re-test - Quản lý đơn hàng | 05/05/2026 | 05/05/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 3.3.4 |  | Chức năng “Quản lý Chương trình giảm giá” | 04/05/2026 | 07/05/2026 |  | 35 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Quản lý Chương trình giảm giá | 04/05/2026 | 04/05/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Quản lý Chương trình giảm giá | 04/05/2026 | 05/05/2026 |  | 10 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Quản lý Chương trình giảm giá | 05/05/2026 | 06/05/2026 |  | 8 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Quản lý Chương trình giảm giá | 06/05/2026 | 06/05/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Quản lý Chương trình giảm giá | 07/05/2026 | 07/05/2026 |  | 4 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Quản lý Chương trình giảm giá | 07/05/2026 | 07/05/2026 |  | 3 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Quản lý Chương trình giảm giá | 07/05/2026 | 07/05/2026 |  | 2 | Thúy |  |
| 3.2.5 |  | Chức năng “Thống kê và báo cáo” | 05/05/2026 | 09/05/2026 |  | 58 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Thống kê và báo cáo | 05/05/2026 | 05/05/2026 |  | 6 | Nhung |  |
|  |  | BE Code - Thống kê và báo cáo | 05/05/2026 | 08/05/2026 |  | 18 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Thống kê và báo cáo | 06/05/2026 | 08/05/2026 |  | 14 | Nam |  |
|  |  | Test - Thống kê và báo cáo | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  | 6 | Nhung |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Thống kê và báo cáo | 09/05/2026 | 09/05/2026 |  | 6 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Thống kê và báo cáo | 09/05/2026 | 09/05/2026 |  | 5 | Nam |  |
|  |  | Re-test - Thống kê và báo cáo | 09/05/2026 | 09/05/2026 |  | 3 | Nhung |  |
| 3.3.6 |  | Chức năng “Nâng cấp gói hội viên” | 08/05/2026 | 11/05/2026 |  | 35 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Nâng cấp gói hội viên | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | BE Code - Nâng cấp gói hội viên | 08/05/2026 | 09/05/2026 |  | 10 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Chọn gói, xác nhận nâng cấp gói hội viên | 09/05/2026 | 10/05/2026 |  | 8 | Q.Thắng |  |
|  |  | Test - Nâng cấp gói hội viên | 10/05/2026 | 10/05/2026 |  | 4 | Thúy |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Nâng cấp gói hội viên | 11/05/2026 | 11/05/2026 |  | 4 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Nâng cấp gói hội viên | 11/05/2026 | 11/05/2026 |  | 3 | Q.Thắng |  |
|  |  | Re-test - Nâng cấp gói hội viên | 11/05/2026 | 11/05/2026 |  | 2 | Thúy |  |
| 3.2.7 |  | Chức năng “Quản lý gói hội viên” | 10/05/2026 | 12/05/2026 |  | 33 |  |  |
|  |  | Design Test Case - Quản lý gói hội viên | 10/05/2026 | 10/05/2026 |  | 4 | Nhung |  |
|  |  | BE Code - Quản lý gói hội viên | 10/05/2026 | 11/05/2026 |  | 9 | H.Thắng |  |
|  |  | FE Code - trang Quản lý gói hội viên | 10/05/2026 | 11/05/2026 |  | 7 | Nam |  |
|  |  | Test - Quản lý gói hội viên | 11/05/2026 | 11/05/2026 |  | 4 | Nhung |  |
|  |  | Fix Bugs (BE) - Quản lý gói hội viên | 12/05/2026 | 12/05/2026 |  | 4 | H.Thắng |  |
|  |  | Fix Bugs (FE) - Quản lý gói hội viên | 12/05/2026 | 12/05/2026 |  | 3 | Nam |  |
|  |  | Re-test - Quản lý gói hội viên | 12/05/2026 | 12/05/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 3.2.10 |  | Kết thúc Sprint 3 | 13/05/2026 | 13/05/2026 |  | 12 |  |  |
|  |  | Sprint Review 3 | 13/05/2026 | 13/05/2026 |  | 4 | All Team |  |
|  |  | Sprint Retrospective 3 | 13/05/2026 | 13/05/2026 |  | 2 | All Team |  |
|  |  | Cập nhật tài liệu Sprint Backlog 3 | 13/05/2026 | 13/05/2026 |  | 2 | H.Thắng |  |
|  |  | Cập nhật tài liệu Meeting Report 3 | 13/05/2026 | 13/05/2026 |  | 2 | Thúy |  |
|  |  | Tạo tài liệu TestReport 3 | 13/05/2026 | 13/05/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 4 |  | Project’s Meeting | 14/05/2026 | 14/05/2026 |  | 8 | All Team |  |
| 4.1 |  | Tổng kết dự án | 14/05/2026 | 14/05/2026 |  | 4 | All Team |  |
| 4.2 |  | Cập nhật tài liệu Meeting Report | 14/05/2026 | 14/05/2026 |  | 2 | Nhung |  |
| 4.3 |  | Tạo tài liệu Reflection | 14/05/2026 | 14/05/2026 |  | 2 | H.Thắng |  |
| 5 |  | Final release | 15/05/2026 | 15/05/2026 |  | 8 | All Team |  |
|  | The total of working hour(s): (1) + (2) + (3) + (4) + (5) |  |  |  | 1089 (hours) |  |  |

# 5. CHI PHÍ QUẢN LÝ / NGÂN SÁCH

## 5.1. Đơn giá

Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## 5.2. Chi phí chi tiết

Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## 5.3. Chi phí khác

Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## 5.4. Tổng chi phí

Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

5.4.1. Chi Phí/giờ

Bảng 5.1. Bảng chi phí/ giờ

| Họ tên | Vị trí | Mức lương (VNĐ/Giờ) |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Hùng Thắng | Scrum Master | 30.000 |
| Phan Quang Thắng | Team Member | 30.000 |
| Nguyễn Thị Hồng Nhung | Team Member | 30.000 |
| Trương Đình Nam | Team Member | 30.000 |
| Đồng Thị Thúy | Team Member | 30.000 |

3.4.2. Tổng dự toán

Bảng 5.2. Dự tính chi phi cho cá nhân

| STT | Tiêu chí | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giờ làm việc | 1089 giờ | 33.000.000 |
| 2 | Hỗ trợ chi phí đi lại | 150.000/người/tháng × 5 × 2 | 1.500.000 |
| 3 | Hỗ trợ chi phí ăn trưa | 300.000/người/tháng × 5 × 2 | 3.000.000 |
| 4 | Khấu hao máy tính cá nhân | 100.000/người/tháng × 5× 2 | 1.000.000 |
| Tổng chi phí |  |  | 38.500.000 |

Bảng 5.3. Bảng chú thích cho dự toán chi phí

| Mô tả | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Số lượng thành viên | 5 | Người |
| Số giờ làm việc mỗi ngày | 9 | Giờ |
| Chi phí cho mỗi thành viên trên một giờ làm việc | 30.000 | VNĐ |
| Chi phí hỗ trợ đi lại trên 1 người/1 tháng | 150.000 | VNĐ |
| Thời hạn dự án | 2 | Tháng |
| Chi phí hỗ trợ ăn uống cho 1 người/1 tháng | 300.000 | VNĐ |
| Khấu hao máy tính cá nhân, 1 máy/1 người/tháng | 100.000 | VNĐ |
| Số ngày làm việc | 65 | Ngày |

# 6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

## 6.1. Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp SCRUM dựa vào sự gia tăng phát triển của một ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

  - Các cuộc họp hàng ngày: nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

  - Các cuộc họp lập kế hoạch: nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

  - Các cuộc họp rà soát công việc: trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến ​​trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ mà cường đội tham dự.

  - Các cuộc họp hồi cứu: vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giại đoạn trong SCRUM

- Phương pháp SCRUM bao gồm ba thành phần chính sau:

- Product owner (Chủ sở hữu sản phẩm): Trong hầu hết các dự án, chủ sở hữu sản phẩm là người lãnh đạo nhóm dự án của khách hàng. Anh ta là người sẽ xác định và ưu tiên các tính năng của sản phẩm, chọn ngày và nội dung của mỗi lần chạy nước rút dựa trên các giá trị (khối lượng công việc) mà nhóm giao tiếp với anh ta.

Hình 6.2: Các thành viên trong nhóm Scrum

- Scrum Master (“Trưởng” Scrum): Anh ta là người lãnh đạo hỗ trợ cho dự án vì anh ta đảm bảo rằng mọi người trong nhóm hoạt động hết khả năng bằng cách loại bỏ những trở ngại và bảo vệ đội khỏi những sự can thiệp từ bên ngoài. Hơn nữa, Tạo điều kiện cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các vai trò và chức năng trong dự án.

- Project Team (Nhóm dự án): Một nhóm gồm 4-10 người và cùng nhóm với tất cả các chuyên gia CNTT cần thiết cho một dự án, ví dụ như nhà thiết kế, nhà phát triển, người kiểm tra v.v… Nhóm nghiên cứu tự tổ chức và không thay đổi trong suốt toàn bộ quá trình nước rút (Sprint).

# 7. RỦI RO DỰ ÁN

Bảng 7.1. Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2. Rủi ro dự án.

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

# 8. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

## 8.1. Mục tiêu chất lượng

      - Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tả liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

## 8.2. Chỉ số

      - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 79 ngày | Tại phiên bản cuối |

## 8.3. Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

## 8.4. Báo cáo sự cố và khác phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

# 9. QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Project Proposal | Tài liệu giới thiệu dự án |
| 2 | Project Plan | Kê hoạch dự án |
| 3 | Project User Story | Các kịch bản người dùng |
| 4 | Product Backlog | Tài liệu mô tả yêu cầu người dùng |
| 5 | Project User Interface Design | Tài liệu thiết kế giao diện người dùng |
| 6 | Project Database | Tài liệu thiết kế CSDL |
| 7 | Project TestPlan | Tài liệu kiểm thử Plan |
| 8 | Project TestCase | Tài liệu kiểm thử Sprint |
| 9 | Project TestReport | Tài liệu kiểm thử báo cáo |
| 10 | Project Sprint Backlog | Tài liệu ghi vết thực hiện Sprint |
| 11 | Project Meeting Report | Tài liệu Meeting |
| 12 | Project Configuration Management | Tài liệu quản lý cấu hình |
| 13 | Project Reflection | Tài liệu phản hồi |

# 10. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## 10.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Ngôn ngữ lập trình:

- Frontend: ReactJS, HTML, CSS, JavaScript.

- Backend: Java Spring Boot.

- Database: MySQL

- File storage: AWS S3

- Trình đọc sách: PDF.js

- Chatbot AI: Google Gemini

- Containerization: Docker (hỗ trợ đóng gói môi trường phát triển)

- Quy trình quản lý: Scrum

## 10.2. Môi trường

      - Máy người dùng: Kết nối Internet, trình duyệt web hiện đại (Chrome, Firefox,Edge,…).

      - Phần mềm phát triển: IntelliJ IDEA, VS Code, MySQL Workbench, Docker Desktop.

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

      - Nền tảng chatbot: Google AI Studio / Google Gemini API.

## 10.3. Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 thành viên.

- Kinh phí: Hạn chế (sử dụng các dịch vụ miễn phí: AWS Free Tier, Google Gemini API (free tier), Docker Community).

- Thời gian: Dự án hoàn thành trong 2 tháng.

- Công nghệ: ReactJS, Spring Boot, MySQL, AWS S3, Docker, Google Gemini.

# 11. TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - SCI_SE_01.ProjectProposal.docx